Здравствуйте уважаемое жюри и гости конференции.

Разрешите представиться:

Валидова Анастасия ,

Галкина Алёна

Кожихова Светлана, мы учащиеся 6 б класса школы №1

Наш проект  называется «Создание  школьного краеведческого музея».

Наш город Нягань молодой и современный, в этом году ему исполнится 32 года. Но свою историю он  ведет с 30-х годов прошлого столетия.  Его строили люди, которые были первопроходцами  земли Югорской. Эти люди были, когда- то молодыми романтиками, работающими на благо своей Родины. Они построили наш город, который растёт и развивается в современном мире.

Идея  создания в школе краеведческого музея  вызвана стремлением участников образовательного процесса знать больше о своей местности, школе, людях, которые жили и живут здесь, трудились и трудятся в настоящее время, а также желанием сохранить историю своей малой Родины.

Ведь происходящие сегодня события через сравнительно короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. Наш долг - успеть сохранить для будущих поколений все ценное и достойное. Если не фиксировать события и явления   « по горячим следам», то позже их изучение потребует много сил и времени.

Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев, формирование банка краеведческих данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение фондов школьного краеведческого  музея - все это является важным средством документирования истории родного края.

Новизна состоит в том, что она рассчитана на комплексное и многоплановое воспитание и  обучение воспитанников школы на местном краеведческом материале.

Цель проекта: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность.

Задачи проекта: вы можете увидеть на слайде.

- Поиск, сбор, исследование, систематизация и обобщение материалов, связанных с историей родного города, семьи, школы, улицы.

- Учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная проверка, систематизация и методическая обработка;

- Оформление и экспонирование материалов;

- Организация экскурсий для детей школы и учащихся г. Нягани. Проведение экскурсий для родителей. Организация научно-исследовательской работы

- Формирование гражданской инициативы и ответственности за окружающую социальную и нравственную  обстановку;

- Освоение практического опыта социальной деятельности и взаимодействие с органами власти в целях решения актуальных проблем.

Состав участников проекта:

1.Руководитель проекта: Колбина Л.Г.

2.Учащиеся  МБОУ «СОШ№1»

3.Библиотекарь школы

Методы работы над проектом

- Проконсультироваться у  специалистов.

- Подобрать и изучить  литературу.

- Найти необходимый материал в Интернете.

- Провести анкетирование.

- Сбор экспонатов.

Деятельность  по проекту

1.Создание инициативной  группы «Экскурсовод» из учащихся нашей школы

2. Провести акции среди учащихся и родителей нашей школы:

- Эскиз для оформления «Школьного краеведческого  музея»;

- Подари экспонат для «Школьного краеведческого  музея»;

3.  Изучить и подобрать   литературу  по истории города;

4. Получить консультацию  по оформлению выставок у работников городского музея;

5.Провести работу совместно с работниками городского архива;

6. Провести встречи со старожилами города;

7. Выступить  с презентацией «Школьного краеведческого музея» перед  Управляющим советом и родительским комитетом школы;

8.  Увлечь за собой группу единомышленников из учащихся и  учителей  нашей школы.

Механизм реализации проекта вы можете увидеть на слайде

| Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- |
| Проведение акции « Эскиз оформления «Школьного музея» | Колбина Л.Г. Дадабаев Озодбек ученик 6б кл. ученики школы |
| Проведение акции «Подари экспонат школьному музею». | Колбина Л.Г. Родительский комитет школы, учащиеся школы, учителя истории: Бобров Д.Г. Жерновая Е.В. |
| Создание инициативной группы «Экскурсовод» из учащихся школы | Колбина Л.Г. учителя истории: Бобров Д.Г. Жерновая Е.В. |
| Встречи со старожилами нашего города и советом ветеранов. | Колбина Л.Г. учителя истории: Бобров Д.Г. Жерновая Е.В. Инициативная группа из учащихся школы. |
| Встреча с Крюковой Н.А. | Колбина Л.Г. учителя истории: Бобров Д.Г. Жерновая Е.В Инициативная группа из учащихся школы. |
| Изготовление и установка стеллажей для музейных экспонатов | Щедров К.Ю. учитель технологии |
| Провести работу совместно с работниками городского архива | Колбина Л.Г. |
| Подобрать и изучить литературу по истории города | Мищенко И.Ю, зав.библиотекой школы |
| Получить консультацию по оформлению выставок у работников городского музея. | Колбина Л.Г. Инициативная группа из учащихся школы. |
| Провести презентацию открытия «Школьного музея» в декабре месяце. | Колбина Л.Г. Учителя истории: Бобров Д.Г. Жерновая Е.В. Инициативная группа из учащихся школы. |

Ожидаемые результаты

- Создание «Школьного краеведческого музея » в школе;

- Обустройство в нём  опытной площадки для  кружков  краеведческой и художественно - эстетической  направленности;

- Проведение экскурсий для учащихся нашей школы и учащихся города;

- Проведение практических занятий на уроках: окружающего мира, географии, истории;

- Формирование практических навыков у учащихся по оборудованию и обустройству  « Школьного краеведческого музея»;

- Оставить  добрую память  о себе в школе;

- Повысить  самооценку у учащихся нашей школы, ведь многие внесут свою лепту, а это важно!!!

Время реализации идеи

2017-2018 год.

Поиск и сбором  необходимых экспонатов для музея:  май - ноябрь 2017г

Оформление экспозиции – декабрь 2017г-февраль  2018г

Открытие  - апрель  2018 года

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Для оформления выставочной экспозиции нам понадобятся  канцелярские  товары: клей, ножницы, фото - бумага, бумага для принтера, двусторонний скотч, ткань  для украшения интерьера выставочной экспозиции. Все это мы приобретём на деньги, заработанные на школьной ярмарке. А также финансово нам поможет школьный родительский комитет. Дальнейшее продолжение проекта в рамках функционирования школьного музея (расходы на приобретение или изготовление новых витрин, стендов) предполагается вести за счет Управляющего совета  школы, а также пожертвований местных предпринимателей.

Смета проекта и её обоснование

| № п/п | Название мероприятия | Обоснование | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение выставочных стендов и витрин | Оформление материалов для «Школьного краеведческого музея» | 6 шт. | 5000р | 30000р |
|  | ИТОГО |  |  |  | 30000р. |

В заключении

После выполнения работ по созданию и открытию школьного краеведческого музея будет продолжена поисковая работа членами кружков по пополнению музейных фондов, обновлению экспозиций, обобщению исследуемых материалов, совершенствованию форм музейной работы. Предстоит огромная работа по общекультурному развитию разных групп населения, чтобы музей стал не только одним из звеньев воспитательного процесса учащихся школы, но и культурно-просветительским и духовным центром единения всех поколений жителей города Нягань.

Дальнейшее продолжение проекта в рамках функционирования школьного музея (расходы на приобретение или изготовление новых витрин, стендов) предполагается вести за счет денежных  пожертвований от  местных предпринимателей.

Библиографический список

- Актуальные вопросы деятельности общественных музеев. \Труды Государственного исторического музея. Вып.52; под общ. ред. А.Б.Закс и Л.Е.Янбых.-М.: 1980.

- Богуславский С.Р. Школьный музей-клуб: Книга для учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989.

- Борисов Н.С., Дранишников В.В., Иванов П.В., Кацюба Д.В. Методика историко-краеведческой работы в школе /Под ред. Н. С. Борисова. – М., 1982.

- Документальные памятники в школьных музеях: выявление, учет, использование. Учебное пособие для студентов вузов. \И.А.Альтман, А.А.Курносов, В.Е.Туманов и др.; Под ред. С.О. Шмидта.-М.:1988.

- Зенов А.З.  Формы и  методы работы краеведческого музея  //Педагогический информационно-справочный вестник Оренбуржья. – Оренбург, 1995. – № 25.